## 1
Приложение № 3
к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 16 мая 2023 г. № 344/пр
Объект капитального строительства
«Жилые многоквартирные дома. Блок-секции 1, 2, 3, 4 г. Байкальск, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного, местного бюджета» Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский муниципальный район, Байкальское городское поселение, г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный
оператор |  |  | Администрация Байкальского городского поселения, ОГРН 1053848033095, ИНН 3837003620. РФ, Иркутская
область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 8(39542)3-27-36
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «С-ГРУПП», ОГРН 1165476071518; ИНН 5403014326; 664058, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вампилова, д.24,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование,
кв.9; тел. 8 (914) 9168660, СРО-С-141-23122009 Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
ОГРН 1097800004631, ИНН 7810331525.
ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «АРХ-И-АРТ», ОГРН 5147746239010, ИНН 7733899110, СРО-П-217-007733899110-0099 Ассоциация проектировщиков
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование,
«Объединение организаций архитектурно-строительного проектирования», 121087, г. Москва,вн.тер.г. муниципальный округ
адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
Филевский парк, ул Барклая, д. 6, стр. 5, тел. 89149168660.
членом которой ОГРН, ИНН, является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 1 |  | «05» февраля 2024 г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,
или регионального оператора по вопросам строительного контроля
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Главный инженер ООО «С-ГРУПП», Большешапов С.А. Приказ №4-24 от 01.02.2024 г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам
строительного контроля
Руководитель проекта ООО «С-ГРУПП», Пермяков А.В. НРС №С-38-252484 от 24.06.2022 г. Приказ №8-24 от 01.05.2024 г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком
лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по
договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
заключенным с иными лицами)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Представитель Администрации Байкальского городского поселения, Уласович Р.П. НРС №С-38-052576 от 26.07.2021 г.
Распоряжение №243-р от 04.07.2023г.,ОГРН 1053848033095, ИНН 3837003620, РФ, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал,
д. 16
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

## 2
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО «С-ГРУПП»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разборка деревянных заборов. Общая протяженность составляет 218 п.м. H=2,5 м. S=545 м².
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
05-01-23-ПОС ООО «Проект организации строительства» л. 18, 104. ГИП Шемазашвили К.Д.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку, раздела проектной и (или) рабочей
документации)
3. При выполнении работ применены:
-
(наименования строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям
-
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: | начала работ | [5 empty] | « | 02 | » | февраля | 20 | 24 | г.
| окончания работ | [5 empty] | « | 05 | » | февраля | 20 | 24 | г.
6. Работы выполнены в соответствии с | [5 empty] | 05-01-23-ПОС «Проект организации строительства» л. 18, 104. СП 48.13330.2019
«Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования». СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания
и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Разборка цементно-бетонных покрытий и оснований
(наименования работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  | 4 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
-
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,
или регионального оператора по вопросам строительного контроля
-
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Большешапов С.А.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам
строительного контроля
Пермяков А.В.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком
лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по
договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
заключенным с иными лицами)
-
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Уласович Р.П.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)